O R G A N I S A T I O N S -   &

Z E I T P L A N

| G E S A M T A U F G A B E : Ernährungsphysiologische Eigenschaften von pflanzlichen Rohstoffen |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G E S A M T E D A U E R : 12 Unterrichtsstunden (540 Minuten) |  |  |  |  |  |
| Teilaufgaben | Reihenfolge | Geplante Dauer (Soll-Zeit) | Bearbeitende Person | Erledigt | Tatsächliche Dauer (Ist-Zeit) |
| Informieren Methode Zeitplan erstellen | 1 | 5` | Tom und Dora | ja | 10` |
| Zeit- und Arbeitsplan erstellen | 2 | 15` | Tom und Dora | ja | 20` |
| Mindmap kontrollieren | 7 | 10` | Dora | ja | 5` |
| Mindmap erstellen | 6 | 20` | Dora | ja | 20` |
| Text lesen und markieren | 5 | 20` | Dora | ja | 15` |
| Mindmap-Methode informieren | 3 | 10` | Tom und Dora | ja | 5` |
| Mindmap planen | 4 | 5` | Tom und Dora | ja | 10` |
| Merkblatt entwerfen | 11 | 10` | Expertengruppe | ja | 10` |
| Nährwerttext lesen | 12 | 20` | Dora | ja | 25` |
| Gruppen einteilen | 9 | 10` | alle | ja | 10` |
| Methode Gruppenpuzzle besprechen | 8 | 20` | alle | ja | 15` |
| Merkblatt erstellen | 14 | 30` | Expertengruppe | ja | 40` |
| Gruppen-austausch über Methoden | 10 | 30` | Stammgruppe | ja | 25` |
| Präsentation | 15 | 50` | Stammgruppe | ja | 30` |
| Film anschauen | 13 | 10` | Dora | ja | 10` |
| Nährwert-berechnung kontrollieren | 21 | 30` | Tom und Dora |  | 35` |
| Selbstlehrgang machen | 19 | 40` | Dora | ja | 35` |
| Concept-Map erstellen | 16 | 50` | Stammgruppe | ja | 45` |
| Buddy Book erstellen | 17 | 80` | Stammgruppe | ja | 70` |
| Brennwert-berechnungen | 20 | 60` | Dora | ja | 80` |
| Reflexion | 23 | 5` | Dora | ja | 5` |
| Rezept suchen | 18 | 5` | Dora |  | 15` |
| Arbeits- und Zeitplan Endkontrolle | 22 | 5` | Dora |  | 10` |
| Eventuell Verteiefung |  |  |  | ja |  |
|  |  | 530 |  |  | 530 |